## Burn_down_chart
Burndown Chart - Food Express Application
I1 | 2023-02-19 | 2023-02-22 | 2023-02-24 | 2023-02-26 | 2023-02-27 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 2023-03-03 | I2 | 2023-03-19 | 2023-03-21 | 2023-03-23 | 2023-03-25 | 2023-03-26 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-03-31
Planned | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | Planned | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
Actual | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Actual | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0